**`ß‡ii bvg t wefvMxq cÖvwYm¤ú` `ßi, PÆMÖvg wefvM, PÆMÖvg|**

**gv‡mi bvg t wW‡m¤^i, 2020**

**evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i ˆÎgvwmK AR©b cwiexÿY KvVv‡gv (R~jvB –- wW‡m¤^i/2020 ch©šÍ ¯§vgvwmK)**

**(A\_©eQi: 2020-2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **‡KŠkjMZ D‡Ïk¨** | **‡KŠkjMZ D‡Ï‡k¨i gvb** | **Kvh©¨µg** | **Kg© m¤úv`b**  **m~PK** | **GKK** | **jÿ¨gvÎv/**  **AR©b** | **AmvaviY**  **(100%)** | **AwZ DËg**  **(90%)** | **DËg**  **(80%)** | **PjwZgvb**  **(70%)** | | **PjwZ gv‡bi**  **wb‡¤œ (60%)** | **m‡šÍvl**  **RbK bq** | **AR©‡bi nvi** |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **1. Mevw`cï-cvwLi Drcv`b I Drcv`bkxjZv e„w×** | **25.00** | **1.2 miKvwi fv‡e K…wÎg**  **cÖRbb m¤úªmviY** | **cÖRbbK…Z Mvfx** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **5.035** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **50%** |
| **AR©b** | **2.5444** |  |  |  |  | |  |
| **1.4 msKi Rv‡Zi evQz‡ii Z\_¨ msMÖn** | **Drcvw`Z msKi**  **Rv‡Zi evQzi** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **1.71** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **53%** |
| **AR©b** | **0.908** |  |  |  |  | |  |
| **2. Mevw`cï-cvwLi**  **‡ivM cÖwZ‡iva I**  **wbqš¿Y** | **23.00** | **2.1 miKvwifv‡e wUKv cÖ`vb m¤úªmviY** | **wUKv cÖ‡qvMK…Z**  **cï-cvwL** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **330** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **57%** |
| **AR©b** | **189.99** |  |  |  |  | |  |
| **2.2 Mevw`cïi wPwKrmv cÖ`vb** | **wPwKrmv cÖ`vbK…Z**  **Mevw`cï** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **16** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **63%** |
| **AR©b** | **10.10** |  |  |  |  | |  |
| **2.3 nuvm-gyiwMi wPwKrmv cÖ`vb** | **wPwKrmv cÖ`vbK…Z**  **nuvm-gyiwM** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **140** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **50%** |
| **AR©b** | **70.21** |  |  |  |  | |  |
| **2.4 ‡cvlv cÖvYxi wPwKrmv cÖ`vb** | **wPwKrmv cÖ`vbK…Z**  **†cvlvcÖvYx** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **5000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **105%** |
| **AR©b** | **5271** |  |  |  |  | |  |
| **2.5 Mevw`cï-cvwLi †ivM AbymÜv‡b**  **bgybv msMÖn I M‡elYvMv‡i †cÖiY** | **msM„nxZ I**  **†cÖwiZ bgybv** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **8000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **46%** |
| **AR©b** | **3671** |  |  |  |  | |  |
| **2.6 Mevw`cï-cvwLi wWwRR mvwf©‡jÝ** | **mvwf©‡jÝK…Z**  **†ivM msµgY** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **1300** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **65%** |
| **AR©b** | **849** |  |  |  |  | |  |
| **2.7 wd« †f‡Uwibvix ‡gwW‡Kj**  **K¨v¤ú ¯’vcb** | **¯’vcbK…Z wd«**  **K¨v¤ú msL¨v** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **475** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **68%** |
| **AR©b** | **322** |  |  |  |  | |  |
| **3. gvbem¤ú` Dbœqb**  **I Kg© ms¯’v‡bi my‡hvM m„wó** | **15.00** | **3.1 Lvgvwi cÖwkÿY cÖ`vb** | **cÖwkwÿZ Lvgvwi** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **0.31** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **12%** |
| **AR©b** | **0.0356** |  |  |  |  | |  |
| **3.2 gvsm cÖwµqvRvZKvix‡`i**  **cÖwkÿY cÖ`vb** | **cÖwkwÿZ gvsm cÖwµqvRvZKvix** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **2425** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **33%** |
| **AR©b** | **799** |  |  |  |  | |  |
| **3.3 (K)DVvb ˆeV‡Ki Av‡qvRb** | **Av‡qvwRZ ˆeVK** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **3500** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **51%** |
| **AR©b** | **1779** |  |  |  |  | |  |
| **3.3 (L) DVvb ˆeV‡K AskMÖnYKvix** | **‰eV‡K AskMÖnYKvix** | **msL¨v (jÿ)** | **jÿ¨gvÎv** | **0.42** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **57%** |
| **AR©b** | **0.24** |  |  |  |  | |  |
| **3.4 ¯’vqx NvmPvlm¤úªmviY** | **Nvm PvlK…Z**  **RwgicwigvY** | **GKi** | **jÿ¨gvÎv** | **500** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **66%** |
| **AR©b** | **329.54** |  |  |  |  | |  |
| **4. wbivc` cÖvwYRvZ cY¨ Drcv`b, ißvwb e„w×‡Z mnvqZv** | **12.00** | **4.1 Lvgvi/wdWwgj/n¨vPvwicwi`k©b** | **cwi`k©bK…Z Lvgvi/ wdWwgj/n¨vPvwi** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **9000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **59%** |
| **AR©b** | **5333** |  |  |  |  | |  |
| **4.2 †cvwëª Lvgvi †iwR‡óªkb I bevqb** | **wbewÜZ I bevqbK…Z**  **†cvwëª Lvgvi** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **165** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **248%** |
| **AR©b** | **410** |  |  |  |  | |  |
| **4.3 Mevw`cïi Lvgvi**  **†iwR‡óªkb I bevqb** | **wbewÜZ I bevqbK…Z Mevw`cï Lvgvi** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **302** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **229%** |
| **AR©b** | **693** |  |  |  |  | |  |
| **4.5 †gvevBj †KvU© cwiPvjbv Kiv** | **cwiPvwjZ**  **†gvevBj †KvU©** | **msL¨v** | **jÿ¨gvÎv** | **95** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **17%** |
| **AR©b** | **16** |  |  |  |  | |  |
| **5. Mevw`cï- cvwLi †R‡bwUK wi‡mvm© msiÿY I Dbœqb** | | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** | **E-sign Dr Nazrul-** | **-** | **-** | | **-** |  |

**Pjgvb cvZv/02**

**মাঠ পর্যায়ের *আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ ২০২০-২১***

(মোট মান-২৫)

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | | কলাম-৫ | কলাম-৬ | | | | | অর্জনের  হার |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য  (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান  (Weight of Strategic  Objectives) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন সুচক  (Performance Indicator) | একক | লক্ষ্যমাত্রা/  অর্জন | লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ | | | | |
| অসাধারণ  (Excellent) | অতি উত্তম  (Very Good  Good) | উত্তম  (Good) | চলতি মান  (Fair) | চলতিমানের নিম্নে  (Poor) |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
|  | ১১ | ১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন। | [১.১.১] এপিএ’র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | 4 |  |  |  |  | 25% |
| অর্জন | 1 |  |  |  |  |
| [১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | 12 |  |  |  |  | 16% |
| অর্জন | 2 |  |  |  |  |
| [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় | [১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | 4 |  |  |  |  | 0 |
| অর্জন | 0 |  |  |  |  |
| [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ | [১.৩.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | 4 |  |  |  |  | 0 |
| অর্জন | 0 |  |  |  |  |
| [১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ | [১.৪.১]অবহিতকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | 4 |  |  |  |  | 25% |
| অর্জন | 1 |  |  |  |  |
| [১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ | [১.৫.১]ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা | 4 |  |  |  |  | 25% |
| অর্জন | 1 |  |  |  |  |
| [২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৮ | [২.১]ই-নথি বাস্তবায়ন | [২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন | 80  Pjgvb |  |  |  |  | চলমান |
| [২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন | [২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদ্যোগ চালুকৃত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা : অর্জন | 15-2-21  Pjgvb | 15-3-21 | 15-4-21 | 15-5-21 | - | চলমান |
| [২.৩] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [২.৩.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন % | 40  0.0049% |  |  |  |  | 0.0049% |
| [২.৩.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন4 | 5  0.054% |  |  |  |  | 0.054% |
| [২.৪] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান | [২.৪.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত | সংখ্যা | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন | 1  : চলমান |  |  |  |  | চলমান |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত | % | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন : | 100  20% |  |  |  |  | 20% |
| [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত | % | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন .87 | 100  24.87% |  |  |  |  | 24.87% |
| [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | লক্ষ্যমাত্রা  অর্জন | 50  - |  |  |  |  |  |
| [৩.৪] হালনাগাদকৃতস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরণ | [৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা উর্ধতন অফিসে প্রেরিত | তারিখ | লক্ষ্যমাত্রা :  অর্জন : চলমান | 15-12- 20  চলমান | 14-1-21 | 15-2-21 | - | - | চলমান |

¯§viKbs- 33.01.0000.202.11.002.20.21 ZvwiL t 10-01-2021 wLª:

AeMwZ I Kvh©v‡\_© Abywjwc †cÖwiZ nj|

01| cwiPvjK, m¤úªmviY, cÖvwYm¤ú` Awa`ßi, evsjv‡`k, XvKv|

(Wv. †gv. Aveyj Kvjvg AvRv`)

cwiPvjK (P. `v.)

wefvMxq cÖvwYm¤ú` `ßi

PÆMÖvg wefvM, PÆMÖvg|