উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯

উপজেলার নাম: jvjgvB, জেলা : কুমিল্লা

| ক্রম | উদ্দেশ্য  (objects) | বিষয়ের মান  (Weight of Subject) | কার্যক্রম  (Activities) | কর্মসম্পাদন  সূচক  (Performance  Indicators) | একক  (Unit) | কর্মসম্পাদন  সূচকের মান  (Weight of Performance  Indicators) | প্রকৃত অর্জন **২০১**৭**-১**৮[[1]](#footnote-2) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯  **(Target /Criteria Value for FY** | | | | | | প্রক্ষেপণ  (Projection)  ২০১৯-২০ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | | ৭০% | ৬০% |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ | ১২ |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ |  | ৩১-৭-২০১৮ | ১০-৮-২০১৮ | | ২০-৮-২০১৮ | ২৬-৮-২০১৮ | ৩০-৮- ২০১৮ |  |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১.২.১ জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরিত | তারিখ | ১ |  | ১৬-৮- ২০১৮ | ২০-৮- ২০১৮ | | ২৬-৮- ২০১৮ | ৩০-৮- ২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ |  |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ |  | ১৬-৮-২০১৮ | ২০-৮-২০১৮ | | ২৫-৮-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ |  |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ১২ | ১২ | ১০ | ০৯ | | ০৮ | ০৭ |  |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ২ | ২৫% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | | ৭০% | ৬০% |  |
| ৩ | উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৬ | ৩.১ এক দিনের ওরিয়েনটেশন/ কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার | সংখ্যা | ­৩ | - | ০১ | - | - | | - | - |  |
| ৩.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য ন্যূনতম ০৫ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা  (জন) | ৩ | - | 4০ | 3৫ | 3০ | | 2৫ | 2০ |  |
| ৪ | উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | ৩০-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ |  |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ | ১৩ | ১০-০৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | | ২৫-৯-২০১৮ | ৩০-৯-২০১৮ |  |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১২ | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত | তারিখ | ৬ | ০৫ | ৩০-০৪-২০১৯ | ১৫-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | | ২৬-৫-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ |  |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প | সংখ্যা | ৪ | - | 05 | 04 | 04 | | 03 | 02 |  |
| ৫.৩ উপজেলার সকল দপ্তর/ সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | ৩০-০৮-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | | ৩০-৯-২০১৮ | ১০-১০-২০১৮ |  |
| ৬ | ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা | ১০ | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং/ ডিজিটাল মেলা | তারিখ | ৬ | ০৯/৬/  ২০১৮ | ১৫-০৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | | ১০-৬-২০১৯ | ১৫-৬-২০১৯ |  |
| ৬.২ ইনোভেশন শোকেসিং / ডিজিটাল মেলা -এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ৪ | ০৫ | ০৫ | ০৪ | ৩ | | ০২ | ০১ |  |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে  বাস্তবায়িত | ৭.১.১ উপজেলার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসসমূহে  বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ৩১-১২-২০১৭ | ১০-৪-২০১৯ | ১৬-৪-২০১৯ | ২০-৪-২০১৯ | | ২৫-৪-২০১৯ | ৩০-৪-২০১৯ |  |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ২ | - | ১৬-৬-২০১৯ | ২০-৬-২০১৯ | ২৫-৬-২০১৯ | | ২৮-৬-২০১৯ | ৩০-৬-২০১৯ |  |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং | ৩ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত। | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা | তারিখ | ৩ | - | ২৯-০৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | | ১৫-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ |  |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ৬ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা | ৪ | - | ৩১-১২-২০১৮ | ১৫-০১-২০১৯ | ২০-০১-২০১৯ | | ৩১-০১-২০১৯ | ১০-০২-২০১৯ |  |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা | ২ | - | - | - | - | | - | - |  |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ | ৪ | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | টাকা | ২ | - | 4০,০০০/- | 3৫,০০০/- | 3০,০০০/- | | 2৫,০০০/- | 2০,০০০/- |  |
| ১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ১০.২.১ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ |  | 85% | ৮০% | ৭৫% | | ৭০% | ৬০% |  |
| ১১ | উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ | ৩ | ১১.১ ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন | ১১.১.১ প্রেরিত পত্র | পত্রের সংখ্যা | ৩ | ~~১৪~~ | ~~১২~~ | ~~১1~~ | ~~10~~ | | ~~০9~~ | ~~০8~~ |  |
| ১২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | ৮ | ১২.১ উপজেলার সকল অফিসের তথ্য বাতায়ন বাংলা ও ইংরেজিতে হালনাগাদকরণ | ১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ৫ | ~~100%~~ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | | ৭০% | ৬০% |  |
| ১২.২ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.২.১ তথ্য হালনাগাদকৃত | তারিখ | ৩ | - | ৩১-১২-২০১৮ | ৩-১-২০১৯ | ৮-১-২০১৯ | | ১৫-১-২০১৯ | ২০-১-২০১৯ |  |
| ১৩ | ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন | ১০ | ১৩.১ ফ্রন্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোড | ১৩.১.১ ফ্রন্ট ডেক্সের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-নথিতে আপলোডকৃত | % | ২ | - | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | ৫৫% | ৫০% |  |
| ১৩.২ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি | ১৩.২.১ ই-নথিতে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ২ | - | ৫০% | ৪৫% | ৪০% | | ৩৫% | ৩০% |  |
| ১৩.৩ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্র জারি | ১৩.৩.১ ই-নথিতে পত্র জারিকৃত | % | ৪ | - | ৪০% | ৩৫% | ৩০% | | ২৫% | ২০% |  |
| ১৪ | ই-সেবা তৈরি / বাস্তবায়ন | ৪ | ১৪.১ ই-সেবা তৈরি / বাস্তবায়ন করা | ১৪.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | - | ১৫-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ৩১-৩-২০১৯ | | ৩০-৪-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ |  |
| ১৫ | সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ | ৩ | ১৫.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন | ১৫.১.১ সহজিকরণ-সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | - | ১৫-০১-২০১৯ | ২২-১-২০১৯ | ২৯-১-২০১৯ | | ১০-২-২০১৯ | ২০-২-২০১৯ |  |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন | তারিখ | ৩ | - | ৩১-১-২০১৯ | ৫-২-২০১৯ | ১০-২-২০১৯ | | ১৭-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ |  |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | - | ৫-২-২০১৯ | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | | ২০-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯ |  |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | - | ১৫-৭-২০১৯ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-৭-২০১৯ |  |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা ইনোভেশন টিম বরাবর প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | - | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | | ৩১-৭-২০১৯ | ৫-৮-২০১৯ |  |

(‡K.Gg.Bqvwmi AvivdvZ)

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi

jvjgvB, Kzwgjøv|

1. প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে। [↑](#footnote-ref-2)