বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

উপজেলা- **লামা**

জেলা- **বান্দরবান পার্বত্য জেলা।**

বিবেচ্য সাল : **২০১৭**

| **ক্র:নং** | **বিষয়** | **প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)** | **বাস্তবায়নকাল** | **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** | **প্রত্যাশিত ফলাফল** (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে) | **পরিমাপ** (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদন্ড) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **শুরুর তারিখ** | **সমাপ্তির তারিখ** |
| ১. | দপ্তর সমূহের সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ। | ১. প্রতিটি দপ্তরের অগ্রাধিকারভিত্তিক ০৩টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজীকরণের জন্য চিহ্নিতকরণ।  | ১ জানুয়ারি, ২০১৭ | ৩০ জুন, ২০১৭ | দপ্তর প্রধান | সহজীকরণের জন্য প্রতিটি সরকারি দপ্তরের ০৩টি অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবা চিহ্নিত।  | অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত চিহ্নিত ০৩টি সেবা ইনোভেশন টিমের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।  |
| ২. | প্রতিটি দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম তদারকি।  | সরকারি দপ্তর সমূহ ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে কি না তা যাচাই করা।  | ১ জুন, ২০১৭  | ৩০ জুন, ২০১৭ | উপজেলা ইনোভেশন টিমের সকল সদস্য | সকল সরকারি দপ্তর কর্তৃক উপজেলা ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | প্রতিটি দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র।  |
| ৩. | পুরস্কার প্রদান।  | বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে সেরা ইনোভেটরদেরকে পুরস্কার প্রদান।  | ১ জুলাই, ২০১৭ | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ | উপজেলা ইনোভেশন টিমের সকল সদস্য  | পুরস্কার প্রদান করা এবং ইনোভেটরদের আরো নতুন কিছু উদ্ভাবনের পরিকল্পনা আসবে।  | পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।  |
| ৪. | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার।  | প্রতিটি সরকারি দপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা ফেসবুক (Facebook) পেজ তৈরি করা।  | ১ জানুয়ারি, ২০১৭ | ৩০ মার্চ, ২০১৭ | দপ্তর প্রধান / তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা | প্রতিটি দপ্তরের ফেসবুক আইডি খোলা নিশ্চিত হবে।  | পোর্টালে পেজ লিংক।  |
| ৫. | প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন।  | সকল সরকারি দপ্তর হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী প্রস্তাব সমূহ সংরক্ষণ করা ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা এবং উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পণা প্রণয়ন করা।  | ১ জুন, ২০১৭ | ৩০ জুন ২০১৭ | প্রতিটি দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান | হার্ডকপি ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হওয়া।  | ওয়েব সাইটে প্রদত্ত তথ্য।  |
| ৬. | ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিনের মাধ্যমে ইনোভেশন বিষয়ক প্রস্তাব বাস্তবায়ন।  | - বিবিধ ভাতা প্রাপ্তিতে সহজীকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা।  | ১ এপ্রিল ২০১৭ | ৩০ জুন ২০১৭ | ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।  | ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য প্রাপ্তিতে সহজ হবে।  | ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে  |

স্বাক্ষরিত/-

০৯.০৪.২০১৭

 (খিন ওয়ান নু)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ও

ইনোভেশন অফিসার

উপজেলা ইনোভেশন টিম

লামা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।