**উপজেলা ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম) | বাস্তবায়ন কাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ | দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ইনোভেশন টিম | প্রত্যাশিত ফলাফল | পরিমাপ |
| ০১ | প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে উপজেলা ইনোভেশন টিমের সদস্য ও চলমান  উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে সভার আয়োজন, চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্যোগ সর্ম্পকে আলোচনা ও মুল্যায়ন | ২৪ জানুয়ারী ২০১৮২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ | উপজেলা ইনোভেশন টিম | ১. ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম গতিশীল থাকবে ।২. চলমান উদ্যোগ এর সমস্যা সম্ভাবনা গুলো স্পর্ট হবে ।৩. নতুন নুতন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।৪. সরকারী সেবার মান সেবা গৃহীতার কাছে অধিকতর গ্রহণ যোগ্য করার ক্ষেত্রে সেবা দাতার ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে ।৫. সরকারী দপ্তর সমুহে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার শাংস্কৃতি তৈরি হবে।৬. আন্ত: দাপ্তরিক সু সম্পর্ক তৈরি হবে ও পারষ্পরিক যোগাযোগ সহজতর হবে। | ১. চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমাপ্তির সংখ্যা২. নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ বৃদ্ধির সংখ্যা৩. বাস্তবায়িত উদ্যোগের সেবা গৃহীতা গণের অফিসে যাতায়াত সেবার ব্যয় কমানো ।৪. সভায় কর্মকর্তাগণের নিয়মিত উপস্থিতি৫. উপজেলায় সাধারণ সভায় উপস্থাপন ও পর্যালোচনা |
| ০২ | চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমুহ সমাপ্তকরণ | জানুয়ারী ২০১৮ডিসেম্বর ২০১৮ | উপজেলা ইনোভেশন টিম  | বর্ণিত পাঁচটির প্রকল্পের অধীন গৃহীত সেবা সমুহের গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে জনগণের ভুগান্তি কমবে, (সময় ও অর্থ ব্যয়ের দিক থেকে) ২. আত্মসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে৩. সেবা দাতা এবং সেবা গৃহীতা উভয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে । | ১. সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবা গৃহীতার সময় বা সেবা প্রাপ্তির ব্যয় বা সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সেবা গৃহীতার অফিস যাতায়াতের সংখ্যা ।২. সরকারী দপ্তর সমুহে ও ব্যাক্তিগত মালিকানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদির সংখ্যা ও পরিমান । |
| ৩. | উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, বেকার যুবক, শিক্ষক পর্যায়ে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষন আয়োজন । | জানুয়ারী ২০১৮ডিসেম্বর ২০১৮ | উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা ইনোভেশন টিম | ১. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হবে২. ডিজিটাল প্রদ্ধতি সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃ্দ্ধি পাবে৩. স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে ঘরে বসে সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহণকারীর মানসিকতা তৈরি হবে।৪. সরকারী দপ্তর সমুহে ই-সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষতা অর্জিত হবে। | ১. ১০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষন প্রদান ।২. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণে তথ্যচিত্র সংগ্রহ৩. ইলেকট্রনিক প্রদ্ধতিতে সেবা গ্রহণ ও প্রদানের তথ্যচিত্র সংগ্রহ । |
| ৪. | উপজেলা সকল দপ্তরে সিজিজেন চার্টার প্রস্তুত করার ও সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ। | মার্চ ২০১৮-জুন ২০১৮ | উপজেলা ইনোভেশন টিম | ১. দপ্তর/বিভাগের কার্যপরিধী সুনিশ্চিত হবে২. সেবা প্রদানকারী/সেবা গ্রহণকারী উভযের হয়রানি কমবে ।৩. সেবা গ্রহীতা তার প্রাপ্য সেবা সক্রান্ত তথ্য সহজে জানতে পারব।৪. দাপ্তরিক অনিয়ম রাশ পাবে। | ১. স্ব স্ব দপ্তরের  ওয়েব পোর্টালে এবং দপ্তরের সম্মুখে দৃশ্যমান জায়গায় সিটিজেন চার্টার স্থাপন। |
| ৫. | চলমান ও সম্ভাব্য  উদ্বাবনী উদ্যোগ সমুহ সরেজমিনে তদারকী ও সহযোগিতা প্রদান | মার্চ ২০১৮ডিসেম্বর ২০১৮ | উপজেলা ইনোভেশন টিম | ১. চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমুহ গতিশীল থাকবে২. নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারনা তৈরি হবে।৩. সরকারী দপ্তরে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণে প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। | কোন দপ্তরে কত বার যাওযা হয়েছে। |
| ৬. | শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা/উদ্ভাবকে পুরস্কার প্রদান | ১৫-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬৮ | উপজেলা পরিষদ ওউপজেলা ইনোভেশন টিম | ১. উদ্যোক্তা আরো অধিক উদ্ভাবনে আগ্রহী হবে।২. অন্যান্য উ্দ্যোক্তাগন অনুপ্রানিত হবে। | আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরস্কার প্রদান। |
| ৭. | সফল উদ্যোগ জেলার অন্যান্য উপজেলা তথা সারা বাংলাদেশে বাস্তবাযনের সুপারিশ পুর্নয়ন ও বাস্তবায়ন | ১৫-৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ | উপজেলা ইনোভেশন টিম | দেশব্যাপী অভিন্ন প্রদ্ধতিতে সরকারী সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে। | কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত উদ্যোগের সংখ্যা |