বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংযুক্ত ছক- ‘ খ ‘

**প্রতিকবদনাধীন ষান্মাস : জুলাই – ডিসেম্বর /২০১৯ অর্থ বছর : ২০১৯-২০**

| কৌশলগত উদ্দেশ্য  | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান  | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন সূচক  | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান  | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক : ২০১৯-২০ | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন (শতাংশে) | মন্তব্য  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি | ৬৩ | [১.১] **প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন**  | [১.১.১] স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন (হেক্টর) | ৮.০০ | ০.২ | ০ | - |  |
| [১.2] **মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন** | [১.2.১] উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন (হেক্টর) | ৭.০০ | ০ | ০ | - |  |
| [১.3] **বিল নার্সারি স্থাপন** | [১.3. ১] স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন (হেক্টর) | ৫.00 | 00 | ০ | - |  |
| [১.4] **উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ** |  [১.4.১] অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৫.০০ | ০.2 | ০.2 | 100% |  |
| [১.5] **মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন**  | [১.5.১] পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা(লক্ষ) | ৫.০০ | ১৫০ |  ৭৭ | ৫১.৩৩% |  |
| [১.6] **মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন** | [১.6.১] নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারি | সংখ্যা | ৬.০০ | ০1 | ০ | 0%  |  |
| [১.13] **মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা** | [১.১3.১] পরীক্ষিত খাদ্য নমুনা | সংখ্যা | ৫.০০ | ০২ | ০1 | ৫০% |  |
| [১.14] **মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ** |  [১.১4.১] ব্যবস্থাপনার আওতাধীন অভয়াশ্রম | সংখ্যা | ৫.00 | 00 |  |  |  |
| [১.১5] **মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন** | [১.১5.১] পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | ৬.০০ | ১৫ | ১০ | ৬৭% |  |
| [১.১6] **জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণ** | [১.১6.১] সম্প্রসারিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | ২.০০ | ০০ | ০ | - |  |
| [১.১7] **এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পোনা উৎপাদন/সরবরাহ**  | [১.১7.১] **উৎপাদন/সরবরাহকৃত এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পোনা** | **সংখ্যা (কোটি)** | ২.০০ | ০০ | ০ | - |  |
| [১.১8] **সী-উইড চাষ প্রযুক্তি সম্পসারন (পাইলটিং)**  | [১.১8.১] সম্প্রসারিত **সী-উইড চাষ**  প্রযুক্তি | আয়তন (হেক্টর) | ২.০০ | ০০ | - | - |  |
| [১.১9] **বছর ব্যাপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান (প্রতি মাসে একটি)** | [১.১9.১]**পানির নমুনা পরীক্ষণপূর্বক প্রদানকৃত পরামর্শ ও অবহিতকরণকৃত মৎস্য বিষয়ক এ্যাপস** | **সংখ্যা** | ৫.০০ | ০২ | ০ | - |  |
| মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি | ১২ | [3.১] মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ | [3.১.1] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | 0 | ০ | - |  |
| [3.2] মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থাপন সৃষ্টি | [3.2.1] সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | ০ | - | - |  |
| [3.3] মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | [3.3.1] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা(লক্ষ) | ৬.০০ | ৪০ | ০ | - |  |
| মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | ৫ | [4.১ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান | [4.১.1] পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | সংখ্যা | ৫.০০ | 5 | ০৪ | ৮০% |  |
| আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ |
| দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ | ৬ | [1.1] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | [1.১.1] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ০.৫ | ৬০ | ৩০ | ৫০% | - |
| [1.১.2] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | - | - | 50% |  |
| [1.১.3] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | সংখ্যা | ০.৫ | ২৪জুলাই, ২০১৯ | ২৪জুলাই, ২০১৯ | ১০০% |  |
| [1.১.4] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | তারিখ | ০.৫ | ১৩ জানুয়ারী, ২০২০ | - | - |  |
| [1.2] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন | [1.2.1] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১ | - | - | - |  |
| [1.3] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [1.3.1] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | - | - | - | কোন অভিযোগ নাই |
| [1.3.2] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | -- | - | - |
| [1.4] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন |  [1.4.1] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১ | ১০০ | ১০০ | ১০০% |  |
| [1.4.2] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ৪ | ১০০% |  |
| [1.4.3] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১শে ডিসেম্বর/2019 | - | ১০০% |  |
| কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ৮ | [2.1] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | [2.১.1] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার | % | ১ | ১০০ | - | - | ই-নথি কার্যক্রম চালু হয় নাই |
| [2.১.2] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৭০ | - | - |
| [2.১.3] ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত | % | ১ | ৬০ | - | - |
| [2.2] উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [2.১.1] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১১ মার্চ ২০২০ | - | - | প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে, অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বাস্তবায়ন করা হয় নাই। |
| [2.3 পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা | [2.3.1] পিআরএল আদেশ জারিকৃত  | % | ১ | ১০০ |  |  | পিআরএল ভোগরত কেউ নাই |
| [2.3.2] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত | % | ১ | ১০০ |  |  |
| [2.4] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [2.4.1] অফিসের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ডিসেম্বর/২০১৯ | ১০০% |  |
| আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ৬ | [3.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | [3.১.1] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ১ | ১৬ আগষ্ট ২০১৯ | আগষ্ট ২০১৯ | ১০০% |  |
| [3.১.2] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ডিসেম্বর/২০১৯ | ১০০% |  |
| [3.2] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা |  [3.2.1] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ০৩ ফ্রেবুয়ারি2020 | - | - |  |
| [3.2.2] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ০৩ ফ্রেবুয়ারি2020 | - | - |  |
| [3.3] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [3.3.1] ব্রডসীট জবাব প্রেরিত | % | ০.৫ | ৬০ | - | - | আপত্তি নাই |
| [3.3.2] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৫০ | - | - |
| [3.4] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | [3.4.1] বিসিসি/বিটিসিএল এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | নভেম্বর/১৯ | ৪২% |  |
| [3.4.2] টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | নভেম্বর/১৯ | ৪২% |  |
| [3.4.3] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | নভেম্বর/১৯ | ৪২% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* প্রস্তুতকারী ( মোঃ সুফি আহাম্মদ)
* উপজেলা মৎস্য অফিসার

 কবিরহাট,নোয়াখালী।