বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কাযক্রমের ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন **সংযুক্ত ছক-“ক”**

উপজেলাঃ লক্ষ্মীপুর সদর, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর, বিভাগঃ চট্টগ্রাম

প্রতিবেদনাধীনত্রৈমাসঃ(আক্টোবর-ডিসেম্বর))/19 খ্রিঃঅর্থবছর: ২০১৯-২০

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকেরমান | লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক  2019-20 | প্রতিবেদনাধীন বছরে (2019-20) অর্জন | | | | | | |  |
| (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | | (জানুয়ারী-  মার্চ) | (এপ্রিল-  জুন) | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (শতাংশে) | মন্তব্য |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| মৎস্যঅধিদপ্তরেরকৌশলগতউদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1। টেকসইসংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনারমাধ্যমেমৎস্যসম্পদেরউৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি। | ৬৩ | প্রদর্শনীমৎস্যখামারস্থাপন | স্থাপিত প্রদর্শনীখামার | আয়তন(হেঃ) | ৮.০০ | 2.০ | ০.৭৪ | ০ | - | | - | ০.৭৪ | ৩৭% |  |
| মৎসআবাসস্থলউন্নয়ন | উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন(হেঃ) | ৭.০০ | ০.৫ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| বিলনার্সারিস্থাপন | স্থাপিতবিলনার্সারি | আয়তন(হেঃ) | ৫.০০ | 0.৪ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| উন্মুক্তজলাশয়েপোনামাছঅবমুক্তকরণ | অবমুক্তকৃতপোনারপরিমাণ | পরিমাণ(মে.টন) | ৫.০০ | 0.2 | ০.২ | ০০ | - | | - | ০.২ | ১০০% |  |
| মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী, উদ্যেক্তাকেপরামর্শপ্রদান ও মৎস্যখামারপরিদর্শন | পরামর্শপ্রদানকৃতসুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৫.০০ | 3৫০ | ১১৯ | ৮৪ | - | | - | ২০৩ | ৫৮% |  |
| মৎস্যহ্যাচারীনিবন্ধন ও নবায়ন | নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃতহ্যাচারী | সংখ্যা | ৬.০০ | ২.০ | ০০ | ২.০ | - | | - | ২.০ | ১০০% |  |
| মৎস্যখাদ্যপরীক্ষা(সংখ্যা) | পরীক্ষিতখাদ্যনমুনা | সংখ্যা | ৫.০০ | 3 | ২ | ০০ | - | | - | ২ | ৬৬% |  |
| মাছেরঅভয়াশমস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ব্যবস্থাপনারআওতাধীনঅভয়াশ্রম | সংখ্যা | ৫.০০ | 1 | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| মৎস্যসম্পদ ‍উন্নয়নেআইনবাস্তবায়ন | পরিচালিতঅভিযান | সংখ্যা | ৬.০০ | 1৩0 | ৩৬ | ৪০ | - | | - | ৭৬ | ৫৮.৪% |  |
| জলবায়ুসহনশীলমৎস্যচাষপ্রযুক্তিরপরীক্ষামূলকসম্প্রসারণ | সম্প্রসারিতপ্রযুক্তি | সংখ্যা | ২.০০ | ০০ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| এসপিএফ(SPF)চিংড়িপোনাউৎপাদন/সরবরাহ | উৎপাদন/সরবরাহকৃতএসপিএফ(SPF)চিংড়িপোনা | সংখ্যা  (কোটি) | ২.০০ | ০০ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| সী-উইডচাষপ্রযুক্তিসম্প্রসারণ (পাইলটিং) | সম্প্রসারিতসী-উইডচাষপ্রযুক্তি | আয়তন (হেক্টর) | ২.০০ | ০০ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| বছরব্যাপিবিশেষমৎস্যসেবাপ্রদান(প্রতিমাসেএকটি) | পানিরনমুনাপরীক্ষণপূর্বকপ্রদানকৃতপরামর্শ ও অবহিতকরণকৃতমৎস্যবিষয়কএ্যাপস | সংখ্যা | ৫.০০ | ৫ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| মানবসম্পদউন্নয়ন ও কর্মসংস্থানেরসুযোগসৃষ্টি | ১২ | মৎস্যআবাসস্থলউন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায়সুফলভোগীসম্পৃক্তকরণ | সম্পৃক্তসুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | 250 | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| মৎস্যজীবীদেরবিকল্পকর্মসংস্থানসৃষ্টি(সংখ্যা) | সম্পৃক্তসুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | ৭৫ | ০০ | ০০ | - | | - | ০০ | ০০% |  |
| মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্যসুফলভোগীদেরপ্রশিক্ষণপ্রদান | প্রশিক্ষণপ্রাপ্তসুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৬.০০ | ৫50 | ৫৩ | ১৮ | - | | - | ৭১ | ১৩% |  |
| মৎস্যরোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ | ৫ | রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেপরিদর্শণ ও পরামর্শপ্রদান | পরামর্শপ্রদানকৃতমৎস্যচাষি | সংখ্যা | ৫.০০ | 13 | ৫ | ৩ | - | | - | ৮ | ৬১% |  |



(মোঃ সারোয়ার জামান)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সম্পাদিত কাযক্রমের ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন **সংযুক্ত ছক-“ক”**

উপজেলাঃ লক্ষ্মীপুর সদর, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর, বিভাগঃ চট্টগ্রাম

প্রতিবেদনাধীন ত্রৈমাসঃ(জুলাই-সেপ্টেম্বর)/19খ্রিঃ অর্থবছর: ২০১৯-২০

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক  2019-20 | প্রতিবেদনাধীন বছরে(2019-20)অর্জন | | | | | |  |
| (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | (জানুয়ারী-  মার্চ) | (এপ্রিল-  জুন) | ক্রমপুঞ্জিতঅর্জন | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন (শতাংশে) | মন্তব্য |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| মৎস্যঅধিদপ্তরেরআবশ্যিককৌশলগতউদ্দেশ্যসমূহ | | | | | | | | | | | | | |
| 1। দাপ্তরিককর্মকাণ্ডেস্বচ্ছতাবৃদ্ধি ও জবাবদিহিনিশ্চিতরণ | ৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘণ্টা | ০.৫ | ৬০ | ১৫ | ১৫ |  |  | ৩০ | ৫০% |  |
| এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০ | ২৫ | ২৫ |  |  | ৫০ | ৫০% |  |
| ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | সংখ্যা | ০.৫ | ২৪ জুলাই ২০১৯ | ২৪ জুলাই ২০১৯ | - |  |  |  | ১০০% |  |
| ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল | তারিখ | ০.৫ | ১৩ ‍জুলাই ২০২০ | - | - |  |  |  |  |  |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১ | ১০০ | ২৫ | ২৫ |  |  | ৫০ | ৫০% |  |
| অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ০০ | ০০ |  |  |  |  | কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। |
| অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ঊর্ধতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ১২ | - | - |  |  |  |  |  |
| সেবাপ্রদান প্রতিস্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন | সেবা প্রদান প্রতিস্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১ | ৯০ | ১০০% | ১০০% |  |  |  | ১০০% |  |
| নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ঊর্ধতন অফিসে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ১ | ১ |  |  | ২ | ৫০% |  |
| সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ | - | - |  |  |  |  |  |
| ২। কর্মসম্পাদনেগতিশীলতাআনয়ন ও সেবারমানবৃদ্ধি | ৮ | ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার | % | ১ | ১০০ | - | - |  |  |  |  | উপজেলা পর্যায়ে ই-নথি চালু হয়নি। |
| ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৭০ | - | - |  |  |  |  | -ঐ- |
| ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত | % | ১ | ৬০ | - | - |  |  |  |  | -ঐ- |
| উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ/ ক্ষুদ্রউন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ / ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১১ মার্চ ২০২০ | - | - |  |  |  |  |  |
| পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র জারী করা | পিআরএল আদেশ জারীকৃত | % | ১ | ১০০ | - | - |  |  |  |  | এ কার্যালয়ে পিআরএল ভোগী নাই |
| ছুটি নগদায়ন পত্র জারীকৃত | % | ১ | ১০০ | - | - |  |  |  |  |  |
| তথ্য বাতায়ন হাল নাগাদকরণ | অফিসের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ২ | 1০০ | ১০০ | - |  |  |  |  |  |
| ৩। আর্থিক ও সম্পদব্যবস্থাপনারউন্নয়ন | ৬ | বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ১ | ১৬ আগষ্ট ২০১৯ | ১৬ আগষ্ট | - |  |  |  |  |  |
| ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ১ | ১ |  |  |  |  |  |
| স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ | - | - |  |  |  |  |  |
| অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০ | - | - |  |  |  |  |  |
| অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | ব্রডশীট জবাব প্রেরিত | % | ০.৫ | ৬০ | ১০০% | ১০০% |  |  |  | ১০০% |  |
| অডিট আপিত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৫০ | - | - |  |  |  |  |  |
| ইণ্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | বিসিসি/বিটিসিএল ইণ্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১ | ১০০ | - | - |  |  |  |  |  |
| টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৮০ | ৮০ |  |  |  | ৮০% |  |
| বিদ্যুত বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৮০ | ৮০ |  |  |  | C:\Users\SFO\Desktop\Digital Singnature.jpg৮০% |  |

(মোঃসারোয়ারজামান)

সিনিয়রউপজেলামৎস্যকর্মকর্তা

লক্ষ্মীপুরসদর, লক্ষ্মীপুর

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

**সংযুক্তছক-“খ”**

দপ্তরেরনাম: সিনিয়রউপজেলামৎস্যকর্মকর্তারকার্যালয়, উপজেলাঃ লক্ষ্মীপুর সদর

জেলাঃলক্ষ্মীপুর, বিভাগঃচট্টগ্রাম

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| কার্যক্রম | কর্মসম্পাদনসূচক | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক  2019-20 | অর্জন | বাস্তবায়নাধীন | | প্রমাণক (চিত্র) | | |  |
| উপজেলার সংখ্যা | উপজেলার নাম | চিত্র-১ | চিত্র-২ | চিত্র-৩ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন | স্থাপিত প্রদর্শনী খামার | আয়তন (হেঃ) | ৮.০০ | 2.০ | ০.৭৪ |  | সদর | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\উপপরিচালক মহোদয় কর্তৃক পুকুর পরিদর্শন.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\আরডির পুকুর পরিদর্শন.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\আরডির পুকুর পরিদর্শন (2).jpg |  |
| মৎস আবাসস্থল উন্নয়ন | উন্নয়নকৃত এলাকা | আয়তন (হেঃ) | ৭.০০ | ০.৫ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| বিল নার্সারি স্থাপন | স্থাপিত বিল নার্সারি | আয়তন (হেঃ) | ৫.০০ | 0.৪ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৫.০০ | 0.2 | ০.২ |  |  |  |  |  |  |
| মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী, উদ্যেক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন | পরামর্শ প্রদানকৃত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৫.০০ | 3৫০ | ২০৩ |  |  | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\মৎস্য খামার পরিদর্শন.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\29513069_2259548414271791_6936242435760041878_n.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\IMG_20191224_124201.jpg |  |
| মৎস্য হ্যাচারী নিবন্ধন ও নবায়ন | নিবন্ধনকৃত ও নবায়নকৃত হ্যাচারী | সংখ্যা | ৬.০০ | ২.০ | ২.০ |  |  |  |  |  |  |
| মৎস্য খাদ্য পরীক্ষা(সংখ্যা) | পরীক্ষিত খাদ্যনমুনা | সংখ্যা | ৫.০০ | 3 | ২ |  |  |  |  |  |  |
| মাছের অভয়াশম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | ব্যবস্থাপনার আওতাধীন অভয়াশ্রম | সংখ্যা | ৫.০০ | 1 | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| মৎস্য সম্পদ ‍উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | পরিচালিত অভিযান | সংখ্যা | ৬.০০ | 1৩0 | ৭৬ |  |  | C:\Users\SFO\Desktop\IMG_20191025_111731.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\72327588_782345315528435_8547250171925233664_n.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\75196245_2708077626085532_2272094015195185152_n-1.jpg |  |
| জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক সম্প্রসারণ | সম্প্রসারিত প্রযুক্তি | সংখ্যা | ২.০০ | ০০ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পোনা উৎপাদন/সরবরাহ | উৎপাদন/সরবরাহকৃত এসপিএফ (SPF) চিংড়ি পোনা | সংখ্যা  (কোটি) | ২.০০ | ০০ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| সী-উইড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলটিং) | সম্প্রসারিত সী-উইড চাষ প্রযুক্তি | আয়তন (হেক্টর) | ২.০০ | ০০ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| বছর ব্যাপি বিশেষ মৎস্য সেবাপ্রদান (প্রতিমাসে একটি) | পানির নমুনা পরীক্ষণ পূর্বক প্রদানকৃত পরামর্শ ও অবহিতকরণকৃত মৎস্য বিষয়ক এ্যাপস | সংখ্যা | ৫.০০ | ৫ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা য় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ | সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | 250 | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি(সংখ্যা) | সম্পৃক্ত সুফলভোগী | সংখ্যা | ৩.০০ | ৭৫ | ০০ |  |  |  |  |  |  |
| মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুফলভোগী | সংখ্যা  (লক্ষ) | ৬.০০ | ৫50 | ৭১ |  |  | C:\Users\SFO\Desktop\IMG_20191007_123208.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\71821818_782352202194413_3247599375811084288_n.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\এপিএ ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ছবি\IMG_20191007_123208.jpg |  |
| রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেপ রিদর্শণ ও পরামর্শ প্রদান | পরামর্শ প্রদানকৃত মৎস্যচাষি | সংখ্যা | ৫.০০ | 13 | ৮ |  |  |  | C:\Users\SFO\Desktop\Digital Singnature.jpg |  |  |

(মোঃ সারোয়ার জামান)

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ | অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ | পরিমাণ (মে.টন) | ৫.০০ | 0.2 | ০.২ |  |  | C:\Users\SFO\Desktop\pic\69000087_2401268629954811_2224757398214541312_n.jpg | C:\Users\SFO\Desktop\pic\69352109_1207638666075264_8138478824191950848_n.jpg |  |  |