**উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা)**

অর্থ বছর : ২০১৭-১৮

| **ক্রমিক নম্বর** | **বিষয়** | **প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)** | **বাস্তবায়নকাল** | **উদ্ভাবক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা** | **প্রত্যাশিত ফলাফল****(কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)** | **পরিমাপ****(প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদন্ড)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **শুরুর তারিখ** | **সমাপ্তির তারিখ** |
| ০১ | নিজ অফিসের সেবা, সহজীকরণ, ই-সেবা  | অনলাইনে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদান  | ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি  | * সিস্টেমটি তৈরি করা হলে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলের জনগণ যে কোন স্থান অথবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার/ পৌর ডিজিটাল সেন্টার হতে সেবা পারেন;
* সেবাগ্রহীতাদের সময় ও যাতায়াত খরচের সাশ্রয় হবে;
* জেলা প্রশাসনের সেবা প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে;
* চাকুরী দাতা প্রতিষ্ঠান, কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্রটির অনলাইন এ সঠিকতা যাচাই করতে পারবেন।
* এটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ হিসেবে কাজ করবে।
 | ইতোমধ্যে অনলাইনে সফটওয়্যারটির যাচাই সিস্টেম এর অংশটি তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। |
| ০২ | নিজ অফিসের তথ্য ব্যবস্থাপনা  | আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ  | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (জেএম)  | * জেলা প্রশাসন , রাঙ্গামাটি কর্তৃক ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে;
* আগ্নেয়াস্ত্রের ডাটাবেইজ তৈরি হবে;
* লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজেই প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।
 | বর্তমানে ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  |
| ০৩ | সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের সেবা প্রদান  | সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা আয়োজন  | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি.  | চলমান  | **উদ্ভাবক**: জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)  | * বিভিন্ন বিষয়ের উপর সোস্যাল মিডিয়া সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনে কার্যক্রম ভূমিকা রাখা।
* জনগণের মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।
 | রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠানের ফলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।  |
| ০৪ | ই-সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ  | Online Foreigner Permission System | 01 জুলাই, ২০১৭ খ্রি. | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি | * রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় আগত বিদেশী পর্যটকবৃন্দকে দ্রুত সোব প্রদান করা।
* সেবা গ্রহীতাদের TCV কমবে। সেবা প্রদান সম্পর্কে বিদেশীদের নিকট ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি।
* সরকারি কাজে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
* পর্যটন শিল্পের বিকাশ।
* সেবা গ্রহীতাদের সময়, যাতায়াত ও খরচের সাশ্রয়।
 | সিস্টেম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।  |
| ০৫ | ই-সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ  | বাল্য বিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম তৈরি  | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি.  | **উদ্ভাবক**: জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার(স্থানীয় সরকার শাখা)  | * বাল্য বিবাহ নিরোধ কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি;
* বাল্য বিবাহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যাবে;
* তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
 | কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  |
| ০৬ | 12-18 বছর বয়সের মেয়েদের ডাটবেইজ তৈরি | প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্মনিবন্ধন তালিকা ও স্কুল কলেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমন্বিত ডাটাবেইজ তৈরি। | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার(স্থানীয় সরকার শাখা) | * ডাটাবেইজটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।
* কিশোরীদের জন্য সরকার প্রদত্ত বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পেতে সহায়ক হবে।
 |  |
| ০৭ | ৪৫ দিন বয়সের মধ্যে শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন সিস্টেম ডাটা এন্ট্রি নিশ্চিতকরণ | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ | **উদ্ভাবক**: জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (স্থানীয় সরকার)  | * সকল গর্ভবর্তী মায়ের ডাটাবেইজ থাকবে।
* ৪৫ দিন বয়সের মধ্যে সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।
* মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান সহজ হবে।
 | কুতুকছড়ি ইউনিয়নে সম্পন্ন হয়েছে। বরকল, নানিয়ারচর, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, বাঘাইছড়ি ও জুরাছড়িতে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।  |
| ০৮ | আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ  | বেকার জনশক্তিকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান  | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি.  | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (আইসিটি)  | * বেকার জনশক্তি আত্মনির্ভরশীল হবে।
* জীবিকা অর্জনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
 | কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  |
| ০৯ | শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতন করা  | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও হাইজিন শিক্ষা প্রদান  | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক:**অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা)  | * শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
* পড়ালেখায় আগ্রহ ও মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করা।
 | প্রত্যেক ইউপি এর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।  |
| ১০ | ড্রাগন ফল ও কাজু বাদামের বাগান সৃজন  | ড্রাগন ফলের ও কাজু বাদামের বাগান সৃজনে চাষীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা ও চাষীদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক:**অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (ব্যবসা-বাণিজ্য শাখা)  | * চাষীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।
* পুষ্টি চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে দেশের স্বনির্ভরতা অর্জন।
 | নানিয়ারচর, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী, বাঘাইছড়ি ও জুরাছড়ি উপজেলার সকল ইউনিয়নে চালু করা হয়েছে।  |
| ১১ | হেল্প ডেস্ক  | তথ্য ও সেবা প্রদান সহজতর ও দ্রুত নিশ্চিত করা  | ০১ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (আইসিটি) | * চাহিত তথ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে
* সেবাপ্রদানকারী প্রতিস্ঠান হিসেবে ইউডিসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
* ইউনিয়ন পরিষদে আগত সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ;
* তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ।
 |  |
| ১২ | রেকর্ডরুম ডিজিটালাইজেশন  | রেকর্ডরুম ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে নকল প্রদান ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ  | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (আইসিটি) | * দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান
* সেবা প্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘব
* কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
* শ্রম ঘন্টা সাশ্রয়
* দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার জনগণের সেবা প্রার্থীর সময়, অর্থ সাশ্রয়
* দালাল/মধ্যসত্বভোগীদের দৌরত্ব হ্রাস
 | ১। সেবা প্রাপ্তিতে জনগণের সন্তুষ্টি২। দালাল শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হ্রাস৩। সময়, অর্থ ও পূর্বের তুলনায় যাতায়াত কম লাগা |
| ১৩ | নামজারি ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন  | নামজারি ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সহজীকরণ | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা | * দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান
* সেবা প্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘব
* কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
* শ্রম ঘন্টা সাশ্রয়
* দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার জনগণের সেবা প্রার্থীর সময়, অর্থ সাশ্রয়
* দালাল/মধ্যসত্বভোগীদের দৌরত্ব হ্রাস
 | ১। সেবা প্রাপ্তিতে জনগণের সন্তুষ্টি২। দালাল শ্রেণীর প্রাদুর্ভাব হ্রাস৩। সময়, অর্থ ও পূর্বের তুলনায় যাতায়াত কম লাগা |
| ১৪ | ই-সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণ  | সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মনিটরিং এর জন্য Social Safety Net Monitoring System তৈরি | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: জেলা প্রশাসকরাঙ্গামাটি **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার (সাধারণ) ওজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা | * সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে;
* বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন সম্পর্কে মনিটরিং জোরদার হবে;
* বিভিন্ন ভাতাভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে।
 | বর্তমানে সফটওয়্যারটি তৈরীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে এবং সফটওয়্যারটি তৈরি হলে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সহজেই পাওয়া যাবে।  |
| ১৫ | ইউপি সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ | তাদের স্ব স্ব একাউন্টে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে বেতন প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা  | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার(স্থানীয় সরকার শাখা) | * সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন উত্তোলনের সময়, যাতায়াত ও অর্থ সাশ্রয় হবে।
* স্থানীয় সরকারের প্রতি আস্থা অর্জিত হবে।
* ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য অর্জিত হবে।
 |  |
| ১৬ | জঙ্গী বিরোধী প্রচারণা, ধর্মীয় সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি সমাবেশ  | জঙ্গীবাদ এবং বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং উন্নয়ন সাধন করা  | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাঙ্গামাটি **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার(স্থানীয় সরকার শাখা) | * স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নিশ্চিত করে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
 |  |
| ১৭ | স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সমূহ গ্রহণে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাফেরা সহজতর  | প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও অসুস্থ সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক ইউপিতে র‌্যাম স্থাপন | ০১ জুলাই ২০১৭ খ্রি.  | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি. | **উদ্ভাবক**: উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাঙ্গামাটি**দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:**সহকারী কমিশনার(স্থানীয় সরকার শাখা) | * স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ গ্রহণের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
 |  |